## Menú
Tablero de mando: Ficticia - VIH / SIDA
VIH / SIDA Seleccionar, Seleccionar | Subvención nº: FIC-910-G01-H
Financieros
Programáticos
Gestión
Seleccione la opción que desea ver:
Recomendaciones
Acciones
Información de la subvención
Lista de indicadores
Introducción de datos
Información de la subvención
Indicadores
Informes

## Lista de indicadores
Cuadro de mando: Perú - VIH / SIDA
Indicadores Financieros
Nombre: | Definición | Mediciones | Fuentes de información
F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial | Presupuesto acumulado: Importe del presupuesto de la subvención desde el periodo uno (trimestral, cuatrimestral o semestral) de la fase actual, hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive. Desembolsos acumulados realizados por el Fondo Mundial: Suma de todos los fondos transferidos por el Fondo Mundial al RP o abonados directamente a los proveedores (p. ej. medicamentos, equipo, mosquiteras); hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive. | Moneda de la subvención ($ o euro) Acumulado – Cifras referidas al presupuesto y los desembolsos para todos los periodos de la fase hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive | Información bancaria o contable del RP; notificación de desembolso del Fondo Mundial; informe de progreso actualizado/solicitud de desembolso; sitio web del Fondo Mundial
F2: Presupuesto y gastos reales por objetivo de la subvención | Presupuesto acumulado por objetivo: Suma del presupuesto de la subvención por Objetivo, desde el periodo uno de la fase actual hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive. Gasto acumulado por objetivo: Suma de las cantidades gastadas por objetivo directamente por el RP más las cantidades transferidas por el RP a todos los subreceptores desde el principio de la fase hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive, por objetivo | • Acumulado – Cifras referidas al presupuesto, los desembolsos o el gasto para todos los periodos de la fase hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive. | Información bancaria o contable del RP; notificación de desembolso del Fondo Mundial; informe de progreso actualizado/solicitud de desembolso; sitio web del Fondo Mundial
F3: Desembolsos y gastos | Desembolso realizado por el Fondo Mundial: Antes de este periodo de referencia: Suma de las cantidades transferidas por el Fondo Mundial al RP o abonadas directamente a los proveedores (p. ej. medicamentos, equipo, mosquiteras), hasta, aunque sin incluirlo, el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolso realizado por el Fondo Mundial: Periodo de referencia: Suma de las cantidades transferidas por el Fondo Mundial al RP o abonadas directamente a los proveedores (p. ej. medicamentos, equipo, mosquiteras), durante el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolsos y gastos del RP: Antes de este periodo de referencia: Total de fondos registrados como gastados por el RP y/o desembolsados a los subreceptores hasta, aunque sin incluirlo, el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolsos y gastos del RP: Periodo de referencia: Total de fondos registrados como gastados por el RP y/o desembolsados a los subreceptores durante el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolsos a los subreceptores: Antes de este periodo de referencia: El importe total transferido por el RP a los subreceptores, hasta, aunque sin incluirlo, el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolsos a los subreceptores: Periodo de referencia: El importe total transferido por el RP a los subreceptores en el periodo de referencia del cuadro de mando. Gastos de los subreceptores: Antes de este periodo de referencia: El importe de todos los gastos registrados por los subreceptores, hasta, aunque sin incluirlo, el periodo de referencia del cuadro de mando. Gastos de los subreceptores: Periodo de referencia: El importe de todos los gastos registrados por los subreceptores durante el periodo de referencia del cuadro de mando. | Moneda de la subvención ($ o euro) • Periodo de referencia – Cifras referidas al presupuesto, los desembolsos o el gasto para el periodo de referencia al que alude el cuadro de mando. • Antes del periodo de referencia - Cifras referidas a todo el presupuesto, los desembolsos o el gasto para todos los periodos antes, aunque sin incluirlo, del periodo actual. | Informe de progreso actualizado/solicitud de desembolso; datos del RP: informes de los subreceptores al RP
F4: Último ciclo de información y desembolso del RP | Días tardados en enviar el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso al ALF – Este indicador mide el número de días naturales que el RP ha tardado en enviar un informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final al ALF desde el final del periodo. Un informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final cuando el ALF no necesita más aclaraciones del RP. El valor esperado es de 45 días a partir del final del periodo, según se establece en el acuerdo de subvención. El valor real es el número de días naturales desde la fecha de finalización del periodo hasta la fecha en la que el RP ha enviado al ALF el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final. Días que el desembolso ha tardado en llegar al RP – Este indicador mide el número de días naturales que el Fondo Mundial ha tardado en enviar el último desembolso a la cuenta del RP tras la recepción del informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final aceptable por parte del ALF. El número esperado es de 45 días. El número real es el número de días desde la fecha de transmisión del RP al ALF del informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final aceptable hasta la fecha en la que el desembolso ha sido recibido por el RP en su banco. Días que el desembolso ha tardado en llegar a los subreceptores – Este indicador mide la media de días en la que los desembolsos se han realizado a todos los subreceptores. Los días esperados para este indicador se establecerán en el país por el RP y los subreceptores, preferiblemente en el Manual de Operaciones de la Subvención. Los días reales son la media de días desde que el RP recibió los fondos procedentes del Fondo Mundial hasta la fecha en la que los recibieron todos los subreceptores. Los distintos subreceptores pudieron recibir los fondos en fechas distintas, por lo que este indicador es la media de todos los subreceptores en relación al último desembolso. | Número de días naturales; se refiere sólo al periodo de referencia para el que se recibió el último desembolso y no es acumulado | Correos electrónicos y registros del RP, ALF y el Fondo Mundial; documentos de notificación bancaria o acuse de recibo por parte del RP al Fondo Mundial; informes de los subreceptores al RP según los registros bancarios
Indicadores de gestión
Nombre: | Definición | Mediciones | Fuente de información
M1: Estado de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite | Número de condiciones precedentes y acciones con fecha límite, cumplidas o incumplidas. Cumplidas: Se refieren al número de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite que se han llevado a cabo dentro el período establecido. No cumplidas: Se refiere al número de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite incumplidas, diferenciando las que cuya fecha aún no ha pasado de su fecha límite con aquellas para los que el plazo ya se han pasado del tiempo establecido. | Número, acumulado hasta el periodo de referencia del cuadro de mando. El número de condiciones precedentes y actuaciones enmarcadas dentro de un calendario cumplidas más condiciones precedentes y actuaciones enmarcadas dentro de un calendario incumplidas debe ser igual al número total establecido por el Fondo Mundial en la subvención | Registros del RP; informes de desempeño de la subvención;
M2: Estado de los principales puestos directivos del RP | Número de puestos directivos planificados de la subvención del RP actualmente cubiertos o vacantes. Puestos directos de tiempo completo que están en el organigrama (o planificados de otra forma) y que son directamente responsables de garantizar la ejecución de la subvención en el RP y dirigir a los subreceptores (si es necesario). Incluye las nuevas contrataciones, el personal actual asignado a la gestión de la subvención, así como cualquier otro personal trasladado temporalmente de otras divisiones y organizaciones asociadas. | Número, en el actual periodo de referencia | Registros del RP
M3: Acuerdos contractuales (subreceptores) | Identificados: Número total de subreceptores potenciales identificados por el RP para la fase. Evaluados: Número total de subreceptores potenciales evaluados por el RP para determinar si cumplen los requisitos para actuar como subreceptores de la subvención. Aprobados: Número total de subreceptores que han sido aprobados. Firmados: Número total de subreceptores que han firmado acuerdos o contratos con el RP en relación a la subvención. Que reciben financiación: Número total de subreceptores que están recibiendo fondos y/o provisiones del RP. Los números de subreceptores identificados, evaluados, firmados y que reciben fondos son acumulados para la fase, con las siguientes excepciones: Si un subreceptor no necesita una nueva aprobación en la Fase II, se tiene en cuenta la aprobación de la Fase I. Si un subreceptor ha firmado en la fase anterior, pero no está trabajando en la fase actual, dicho subreceptor ya no se tiene en cuenta en Identificados, evaluados, aprobados. | Número, acumulado hasta el periodo de referencia. Un subreceptor es una institución o programa con un plan de trabajo, un presupuesto y unas metas de cumplimiento propios. | Registros del RP; subacuerdos / memorandos de entendimiento; registros del MCP
M4: Número de informes completos recibidos a tiempo | El número total de informes periódicos con información (del programa) financiera, de gestión y de rendimiento actualizada recibida por el RP de parte de los subreceptores y por los subreceptores de parte de los sub subreceptores en la fecha esperada. Un informe “completo” es aquel que contiene toda la información que el RP exige para el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso. La fecha esperada sería establecida por el RP en los subacuerdos. | Número de informes recibidos. La cifra refleja sólo el periodo de referencia; no es acumulada. | Registros del RP y el subreceptor
M5: Presupuesto y compra de productos y equipo sanitario, medicamentos y productos farmacéuticos | Este indicador mide el presupuesto aprobado para la fase actual de la subvención para la compra de productos y equipos sanitarios, productos farmacéuticos y medicinas (categorías 4 y 5 en los nuevos Informes Financieros Mejorados) y las cantidades acumuladas de las obligaciones financieras y gastos hasta el periodo de referencia del cuadro de mando. Presupuesto aprobado: Presupuesto total aprobado para las compras (categorías 4 y 5) para la fase completa de la subvención. No incluye las sumas para honorarios, gastos de gestión, gastos operativos, etc. Obligaciones acumuladas: Total de todos los pedidos realizados y sumas de dinero comprometidas para estas compras por parte del RP hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive. Lo ideal es que, al final de la fase, el presupuesto iguale a las obligaciones. Gasto acumulado: Total del gasto real en las categorías 4 y 5 hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive (tanto si ha sido pagado por el RP como si ha sido autorizado a ser abonado por otra entidad, como el Fondo Mundial u otro). | Moneda de la subvención ($ o euro) | Presupuesto aprobado del acuerdo de subvención (para las categorías 4 y 5 de los informes financieros mejorados de la fase actual); y datos financieros del RP (para gastos) y/o unidades de gestión de adquisición y suministro (para pedidos realizados y fondos comprometidos u obligados).
Nota: La categoría 6 de los Informes Financieros Mejorados no será considerada como parte del presupuesto de productos farmacéuticos. La categoría 6 tiene diversos gastos que resultan difíciles de separar o cuantificar, tales como gastos de depósito, costos de distribución (especialmente cuando la distribución es realizada por los Ministerios de Sanidad) y otros relacionados con los costos operativos de la gestión de adquisición y suministro.
M6: Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad | Este indicador es un reflejo de la diferencia entre el nivel de existencias actuales (o del último mes) de un producto específico (combinaciones en dosis fija de medicamentos, mosquitero, equipos de diagnóstico, etc.) de una dosis determinada, expresada en necesidades mensuales (número de meses de tratamiento disponible) para todos los pacientes del programa y las existencias de seguridad o de regulación (también expresado en meses) según se establece en el programa de la enfermedad, el sistema de almacenamiento o el programa de medicamentos esenciales, para el determinado producto o dosis. La tabla mostrará la diferencia de los meses en colores: • ROJO: cuando la diferencia es negativa o 0 y muestra que los meses de las existencias actuales son inferiores o iguales a los que han sido establecidos como meses de existencias de seguridad • AMARILLO: cuando disponemos de más que el nivel de existencias de seguridad (>0), pero menos de 3 meses (+3). • VERDE: cuando la diferencia es entre 3 y 18 meses. • VIOLETA: Cuando la diferencia muestra que el nivel sobre las existencias de seguridad es mayor o igual a 18 meses, lo que indica un posible problema de excedentes de existencias. Para ver una descripción completa de la forma de cálculo de este indicador, consulte el Manual de Usuario. | Número de meses | Registros del RP: datos de almacenamiento.
Indicadores del programa (del Marco de Referencia)
Indicador | Definición (del Plan de Monitoreo y Evaluación, junio de 2007) | Mediciones | Fuente de información
Los indicadores deben ser seleccionados del Marco de Referencia por los RP y los miembros del MCP o del Comité Técnico del MCP |  |  | Marco de referencia
Menú

## Introducción de datos
Información de la subvención
| País: | Perú |  | Título de la subvención: |  | Expansión de la Respuesta Nacional al VIH en poblaciones clave y vulnerables de ámbitos urbanos y amazónicos del Perú
| Subvención nº: | 1830 PER-H-CARE |  | Componente: |  | VIH / SIDA | Financiación total: | 6264586
| Receptor Principal: | CARE PERU |  |  | Convocatoria: | Seleccionar | Fase: | Seleccionar
2009-01-12
| Fecha de inicio (dd/mm/aa): | 1 julio de 2019 |  | Agente Local del Fondo: |  | PwC (PricewaterhouseCoopers)
| Ultima calificación: | Seleccionar |  | Gerente de Cartera del Fondo: |  | Alwin De Greeff
Periodo de referencia del que se informa
| Periodo: | P4 | Desde: | 2020-01-01 | Hasta: | 2020-06-30 | Fecha de introducción de la información: |  | 2020-08-04
| Elaborado por: |  | CARE PERU
Información sobre los indicadores
Introduzca los datos según el código de colores de las celdas
| Información financiera: |  | Información de gestión: |  |  | Información de programa:
| Información financiera: | [7 empty] | Introduzca los datos financieros en todas las celdas naranjas como ésta.
| Moneda de la subvención |  | $
F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial
| Desembolsos | [15 empty] | 359935
| Periodo de referencia | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | % del presupuesto desembolsado |  |  | 1660995
| Presupuesto (en $) | 359935 | 1301060 | 1114068 | 717926 | 470665 | 1000947 | 366623 | 317987 | 121171 | 125492 | 133377 | 235333 | 100% |  |  | 2775063
| Desembolsos por el Fondo Mundial (en $) | P1: 359934.94; P2: 1301060.37; P3: 1114068.33; P4: 717925.66 |  |  |  | 3492989
| Presupuesto acumulado | 359935 | 1660995 | 2775063 | 3492989 | 3963654 | 4964601 | 5331224 | 5649211 | 5770382 | 5895874 | 6029251 | 6264584 |  |  |  | 3963654
| Desembolsos acumulados | 359934.94 | 1660995.31 | 2775063.64 | 3492989.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4964601
|  | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 5331224
F2: Presupuesto y gastos reales por objetivo de la subvención
| Objetivo de la subvención | P1: Presupuesto acumulado (en $); P2: Gastos acumulados (en $)
| MÓDULO 1: Programas de prevención integral para hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres (HSH). | P1: 198973.2196; P2: 8394.33
| MÓDULO 2: Programas de prevención integral en mujeres transgénero (MT) | P1: 196853.9896; P2: 6582.4
| MÓDULO 3: Tratamiento, atención y apoyo. | P1: 1119099.1453; P2: 1225574.23
| MÓDULO 4: Coinfección TB/VIH | P1: 529641.8661; P2: 83429.32
| MÓDULO 5: SSRS: Respuestas y sistemas comunitarios | P1: 1448421.0793; P2: 688378.87
| MÓDULO 6: SSRS: Sistemas de información en salud y monitoreo y evaluación | P1: 673245.4715; P2: 131348.5
| MÓDULO 7: Gestión de programas | P1: 397661.7763; P2: 369202
| Total | P1: 3492989.3; P2: 2012359.15; P4: OK: Datos corresponden
| F3: Desembolsos y gastos | [15 empty] | 5649211
5770382
|  | P1: Anterior al periodo de referencia; P2: Periodo de referencia actual; P3: Total gastado y desembolso (en $) |  |  | 6029251
| Desembolsado por el Fondo Mundial | P1: 0; P2: 3492989.3; P3: 3492989.3
| Gasto RP + desembolso a SRs | P1: 0; P2: 2012359.15; P3: 2012359.15
| Desembolsado a los subreceptores | P1: 0; P3: 0
| Gastos de los subreceptores | P1: 0; P3: 0
F4: Último ciclo de información y desembolso del RP
Último desembolso de fondos: Número de días calendario
|  | (Días) esperados | (Días) reales
Días tardados en presentar el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso al ALF | bar: P1 to P2
Días que el desembolso ha tardado en llegar al RP | bar: P1 to P2
Días que el desembolso ha tardado en llegar a los subreceptores | bar: P1 to P2
| Información de gestión: | P6: Introduzca los datos de gestión en todas las celdas azules.
M1: Estado de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite
|  |  | Cumplidas | No cumplidas, aunque dentro de plazo | No cumplidas y con el plazo vencido | Total
| Condiciones precedentes | P2: 5; P3: 4; P4: 0; P5: 9
| Acciones con fecha límite | P5: 0
M2: Estado de los principales puestos directivos del RP
|  | Planificados | Cubiertos | Vacantes
| Unidad de gestión de proyecto | P1: 9; P2: 9; P3: 0
M3: Acuerdos contractuales (subreceptores)
|  | Identificados | Evaluados | Aprobados | Firmados | Que reciben financiación
| Subreceptores | P1: 0; P2: 0; P3: 0; P4: 0; P5: 0
M4: Número de informes completos recibidos a tiempo
|  | Esperados | Recibidos | Pendientes
| Sub SR al SR | P1: 0; P2: 0; P3: 0
| SR al RP | P1: 0; P2: 0; P3: 0
M5: Presupuesto y compra de productos y equipo sanitario, medicamentos y productos farmacéuticos
|  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12
| Presupuesto aprobado* | P1: 0; P2: 69565; P3: 319605.86; P6: 124364.75
| Obligaciones | P1: 0
| Gastos | P1: 0; P2: 0; P3: 0
| Presupuesto aprobado acumulado* | 0 | 69565 | 389170.86 | 389170.86 | 389170.86 | 513535.61 | 513535.61 | 513535.61 | 513535.61 | 513535.61 | 513535.61 | 513535.61
| Obligaciones acumuladas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gastos acumulados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Incluye sólo los montos de las categorías 4 y 5 (Productos y equipamientos sanitarios y Medicamentos y productos farmacéuticos) de los Informes Financieros Mejorados
M6: Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad
| Componente | Productos | (1) Número de pastillas por paciente/día (Revisión de las normas de tratamiento del país) | (2 = 1 x 30) Tratamiento mensual (Pastillas por paciente cada 30 días) | (3) Número total de pacientes en tratamiento | (4 = 2 x 3) Número total de pastillas que se necesitan para todos los pacientes durante un mes | (5) Existencias actuales en el almacén central (que no caducarán en los próximos 3 meses) | (6 = 5 / 4) Nivel de existencias expresado en meses de tratamiento para todos los pacientes actuales | (7) Nivel de existencias de seguridad (expresado en meses y diferenciado por países) | (8 = 6 - 7) Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad
| VIH/SIDA | P1: Producto 1
Producto 2
Producto 3
| Información de programa: | P9: Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas.
| Indicadores de programa (Marco de Referencia) |  |  | Código | ¿Directamente vinculados? |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12
3 PRIMEROS | Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se han sometido a pruebas de VIH durante el período de informe y conocen los resultados |  |  | KP-3a(M) |  | Meta | P2: 65453; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P6: 78544
[6 empty] | Logro | P2: 16821; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P4: 9261
| Porcentaje de personas transgénero que se han sometido a pruebas de VIH durante el período de informe y conocen los resultados |  |  | KP-3b(M) |  | Meta | P2: 6907; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P6: 8979
[6 empty] | Logro | P2: 1422; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P4: 938
| Porcentaje de personas que viven con el VIH que actualmente reciben tratamiento antirretroviral |  |  | TCS-1(M) |  | Meta | P2: 57165; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P6: 59452
[6 empty] | Logro | P2: 66292; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P4: 68597
| Porcentaje de casos de TB nuevos y recaídas VIH+ en TARV durante el tratamiento para la tuberculosis |  |  | TB/HIV-6(M) |  | Meta | P2: 1029; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P6: 1183
[6 empty] | Logro | P2: 1361; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P4: 264
| Porcentaje de nuevas personas diagnosticadas con VIH que son vinculadas a la atención (vinculación individual) |  |  | TCS-7 |  | Meta | P2: 4200; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P6: 4700
[6 empty] | Logro | P2: 10063; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P4: 8995
| Porcentaje de HSH y MT que se han sometido a pruebas de VIH durante el período de informe y conocen los resultados en las BMU por regiones |  |  |  |  | Meta
[6 empty] | Logro | Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P4: 2977
| Porcentaje de PVV que reciben TPTB |  |  |  |  | Meta
Logro
| Porcentaje de TB/VIH con éxito de tratamiento |  |  |  |  | Meta
Logro
| Porcentaje de HSH/MT tamizados por MCC según metas acordadas |  |  |  |  | Meta
[6 empty] | Logro | Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P4: 2575
| Porcentaje de PVV que inicia TAR por MCC según metas acordadas |  |  |  |  | Meta
[6 empty] | Logro | Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P4: 59
| La tabla se actualiza de forma automática. No debe introducirse aquí ningún dato o información. |  |  | Código | ¿Directamente vinculados? |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12
| Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se han sometido a pruebas de VIH durante el período de informe y conocen los resultados |  |  | KP-3a(M) |  | Meta | 0 | 65453 | 0 | 0 | 0 | 78544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Logro | 0 | 16821 | 0 | 9261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Porcentaje de personas transgénero que se han sometido a pruebas de VIH durante el período de informe y conocen los resultados |  |  | KP-3b(M) |  | Meta | 0 | 6907 | 0 | 0 | 0 | 8979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Logro | 0 | 1422 | 0 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Porcentaje de personas que viven con el VIH que actualmente reciben tratamiento antirretroviral |  |  | TCS-1(M) |  | Meta | 0 | 57165 | 0 | 0 | 0 | 59452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Logro | 0 | 66292 | 0 | 68597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Menú
Note on B72: Si los datos no están disponibles, no introduzca ceros; deje las celdas de la tabla en blanco.
Note on B73: Si los datos no están disponibles, no introduzca ceros; deje las celdas de esta tabla en blanco.

## Información de la subvención
Tablero de mando: Perú - VIH / SIDA
País: | Perú |  | Título de la subvención: |  | Expansión de la Respuesta Nacional al VIH en poblaciones clave y vulnerables de ámbitos urbanos y amazónicos del Perú
Componente: | VIH / SIDA | Subvención nº: | 1830 PER-H-CARE | Fecha de inicio: |  | 1 julio de 2019 | Financiación total | 6264586
Convocatoria: | Seleccionar | Fase: | Seleccionar | Receptor principal: |  | CARE PERU
Periodo de referencia: | P4 | desde: | 2020-01-01 | hasta: |  | 2020-06-30 | Última calificación: | Seleccionar
Agente Local del Fondo: | PwC (PricewaterhouseCoopers) |  |  | Gerente de Cartera del Fondo: |  | Alwin De Greeff
Elaborado por: | CARE PERU |  |  | Fecha de elaboración del informe: |  | 2020-08-04
http://www.crwflags.com/fotw/flags/country.html
Menú

## Financiamiento
Cuadro de mando: Perú - VIH / SIDA
Seleccionar | Seleccionar |  |  |  | Periodo: |  | P4
Ultima calificación: | Seleccionar |  | CARE PERU |  | Desde: |  | 2020-01-01
|  | Expansión de la Respuesta Nacional al VIH en poblaciones clave y vulnerables de ámbitos urbanos y amazónicos del Perú |  |  |  | Hasta: | 2020-06-30
Indicadores financieros
F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial - en ($) Periodo: P4 |  |  |  | F3: Desembolsos y gastos - en ($) Periodo: P4
Comentarios: |  |  |  | Comentarios:
Periodo Actual
Periodo Anterior
F2: Presupuesto y gastos reales por objetivo de la subvención - en ($) Periodo: P4 |  |  |  | F4: Último ciclo de información y desembolso del RP Periodo: P4
Comentarios: |  |  |  | Comentarios:
Último desembolso de fondos: Días calendario
[6 empty] | (Días) esperados | (Días) reales
|  |  |  | Días tardados en presentar el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso al ALF |  | 0 | 0
|  |  |  | Días que el desembolso ha tardado en llegar al RP |  | 1 | 1
|  |  |  | Días que el desembolso ha tardado en llegar a los subreceptores |  | - | -
Presupuesto acumulado
Gastos acumulados
Menú

## Gestión
Cuadro de mando: Perú - VIH / SIDA
Seleccionar | Seleccionar |  |  |  |  | Periodo: |  | P4
Ultima calificación: | Seleccionar |  | CARE PERU |  |  | Desde: |  | 2020-01-01
|  | Expansión de la Respuesta Nacional al VIH en poblaciones clave y vulnerables de ámbitos urbanos y amazónicos del Perú |  |  |  |  | Hasta: | 2020-06-30
Indicadores de gestión
M1: Estado de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite Periodo: P4 |  |  |  | M2: Estado de los principales puestos directivos del RP Periodo: P4
Comentarios: |  |  |  | Comentarios:
M3: Acuerdos contractuales (subreceptores) Periodo: P4 |  |  |  | M4: Número de informes completos recibidos a tiempo Periodo: P4
Comentarios: |  |  |  | Comentarios:
M5: Presupuesto y compra de productos y equipo sanitario, medicamentos y productos farmacéuticos |  |  |  | M6: Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad Periodo: P4
Comentarios: |  |  |  | Comentarios:
|  |  |  | Componente | Productos | Nivel de existencias expresado en meses de tratamiento para todos los pacientes actuales. | Meses de existencias de seguridad | Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad
|  |  |  | VIH/SIDA | Producto 1 |  | 0
[5 empty] | Producto 2 |  | 0
[5 empty] | Producto 3 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
* Incluye sólo los montos de las categorías 4 y 5 (Productos y equipamientos sanitarios y Medicamentos y productos farmacéuticos) de los Informes Financieros Mejorados
Menú

## Programatico
Cuadro de mando: Perú - VIH / SIDA
Seleccionar | Seleccionar | [7 empty] | Periodo: |  | P4
Ultima calificación: | Seleccionar |  | CARE PERU | [6 empty] | Desde: | 2020-01-01
|  | Expansión de la Respuesta Nacional al VIH en poblaciones clave y vulnerables de ámbitos urbanos y amazónicos del Perú | [7 empty] | Hasta: | 2020-06-30 | [7 empty] | máx. |  | Clasificación
Indicadores de programa:
Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se han sometido a pruebas de VIH durante el período de informe y conocen los resultados |  |  |  | Porcentaje de personas transgénero que se han sometido a pruebas de VIH durante el período de informe y conocen los resultados |  |  |  | Porcentaje de personas que viven con el VIH que actualmente reciben tratamiento antirretroviral
Comentario: |  |  |  | Comentario: |  |  |  | Comentario:
Indicadores |  |  | Meta | Lograda | 0% - 59% | 60% - 89% | > 90% | Comentarios |  |  |  | ¿Cumplen lo acordado la adquisición y la contratación? | 0 | 30% | 60% | 90% | 100% |  | Gestión | 0 | 20% | 40% | 60% | 80%
Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se han sometido a pruebas de VIH durante el período de informe y conocen los resultados |  |  | 0 | 9261 | 0% |  |  | Meta anual (2020) programada: 30.5% (N: 78,544/D: 256,692) |  |  |  | Comentarios resumidos | 30% | 60% | 90% | 100% | 200% |  | Recomendaciones | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
Porcentaje de personas transgénero que se han sometido a pruebas de VIH durante el período de informe y conocen los resultados |  |  | 0 | 938 | 0% |  |  | Meta anual (2020) programada: 25.9 % (N: 8,979 /D: 34,558) |  |  |  |  | de 0 a 0.3 | de 0.3 a 0.6 | de 0.6 a 0.9 | de 0.9 a 1 | de 1 a 2 | M1 | M2 | de 0 a 0.2 | de 0.2 a 0.4 | de 0.4 a 0.6 | de 0.6 a 0.8 | de 0.8 a 1
Porcentaje de personas que viven con el VIH que actualmente reciben tratamiento antirretroviral |  |  | 0 | 68597 | 0% |  |  | Meta anual (2020) programada: 81.7 % (N: 59,452 /D: 72,735) |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Porcentaje de casos de TB nuevos y recaídas VIH+ en TARV durante el tratamiento para la tuberculosis |  |  | 0 | 264 | 0% |  |  | Meta anual (2020) programada: 62.2 % (N: 1,183 /D: 1,900) |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Porcentaje de nuevas personas diagnosticadas con VIH que son vinculadas a la atención (vinculación individual) |  |  | 0 | 8995 | 0% |  |  | Meta anual (2020) programada: 84.2 % (N: 4,700 /D: 5,578) |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Porcentaje de HSH y MT que se han sometido a pruebas de VIH durante el período de informe y conocen los resultados en las BMU por regiones |  |  | 0 | 2977 | 0% |  |  | El resultado alcanzado corresponde al registro extraído de la App Móvil BMU (2,695 HSH y 282 MT), para el semestre I-2020. Según listado innominado, se registran ingresos hasta quincena de marzo, coinicidiendo con el inicio del estado de inmovilización social decretado por el Estado a causa de la pandemia del COVID19. En comparación con el semestre II-2019, la meta alcanzada representa el 42% de lo alcanzado en el mencionado periodo (6,225 HSH y 714 MT), evidenciando el impacto de la restricciones de salidas de las BMU. |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Porcentaje de PVV que reciben TPTB |  |  | 0 | 0 | 0% | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Porcentaje de TB/VIH con éxito de tratamiento |  |  | 0 | 0 | 0% | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Porcentaje de HSH/MT tamizados por MCC según metas acordadas |  |  | 0 | 2575 | 0% |  |  | La meta para el tamizaje de MCC se estimó en 2,160 tamizajes en el primer trimestre 2020 (enero:35, febrero:50 y marzo:50); y 3 personas con inicio de TAR por cada MCC, siendo la meta para este periodo de 48 personas con inicio TAR (32 HSH y 16 MT); de abril en adelante, debido al estado de inmovilización por la pandemia del COVID 19, se plantearon metas acorde al trabajo remoto realizado por los MCC en consistencia con la imposibilidad de las salidas a campo, siendo estas actividades: capacitaciones remotas, refuerzo de la adherencia al tratamiento a través de medios virtuales y apoyo para el recojo de medicamentos. |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Porcentaje de PVV que inicia TAR por MCC según metas acordadas |  |  | 0 | 59 | 0% |  |  | La meta para el tamizaje de MCC se estimó en 2,160 tamizajes en el primer trimestre 2020 (enero:35, febrero:50 y marzo:50); y 3 personas con inicio de TAR por cada MCC, siendo la meta para este periodo de 48 personas con inicio TAR (32 HSH y 16 MT); de abril en adelante, debido al estado de inmovilización por la pandemia del COVID 19, se plantearon metas acorde al trabajo remoto realizado por los MCC en consistencia con la imposibilidad de las salidas a campo, siendo estas actividades: capacitaciones remotas, refuerzo de la adherencia al tratamiento a través de medios virtuales y apoyo para el recojo de medicamentos. |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Menú

## Recomendaciones
Cuadro de mando: Perú - VIH / SIDA
Seleccionar | Seleccionar |  |  |  |  | Periodo: | P4
Ultima calificación: | Seleccionar |  | CARE PERU |  |  | Desde: | 2020-01-01
|  |  | Expansión de la Respuesta Nacional al VIH en poblaciones clave y vulnerables de ámbitos urbanos y amazónicos del Perú |  |  | Hasta: | 2020-06-30
Recomendaciones
¿Se están ejecutando los fondos de acuerdo al presupuesto?
Financiera |  | Comentarios resumidos |  |  | Recomendaciones
F1
F2
F3
F4
¿Están las adquisiciones y contrataciones ejecutándose en el tiempo previsto?
Gestión |  | Comentarios resumidos |  |  | Recomendaciones
M1
M2 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
M3
M4
M5
M6
¿Se están alcanzando las metas programáticas?
Programa |  | Comentarios resumidos |  |  | Recomendaciones
P1 - tendencia
P2 - tendencia
P3 - tendencia
P1 |  | Meta anual (2020) programada: 30.5% (N: 78,544/D: 256,692)
P2 |  | Meta anual (2020) programada: 25.9 % (N: 8,979 /D: 34,558)
P3 |  | Meta anual (2020) programada: 81.7 % (N: 59,452 /D: 72,735)
P4 |  | Meta anual (2020) programada: 62.2 % (N: 1,183 /D: 1,900)
P5 |  | Meta anual (2020) programada: 84.2 % (N: 4,700 /D: 5,578)
P6 |  | El resultado alcanzado corresponde al registro extraído de la App Móvil BMU (2,695 HSH y 282 MT), para el semestre I-2020. Según listado innominado, se registran ingresos hasta quincena de marzo, coinicidiendo con el inicio del estado de inmovilización social decretado por el Estado a causa de la pandemia del COVID19. En comparación con el semestre II-2019, la meta alcanzada representa el 42% de lo alcanzado en el mencionado periodo (6,225 HSH y 714 MT), evidenciando el impacto de la restricciones de salidas de las BMU.
P7
P8
P9 |  | La meta para el tamizaje de MCC se estimó en 2,160 tamizajes en el primer trimestre 2020 (enero:35, febrero:50 y marzo:50); y 3 personas con inicio de TAR por cada MCC, siendo la meta para este periodo de 48 personas con inicio TAR (32 HSH y 16 MT); de abril en adelante, debido al estado de inmovilización por la pandemia del COVID 19, se plantearon metas acorde al trabajo remoto realizado por los MCC en consistencia con la imposibilidad de las salidas a campo, siendo estas actividades: capacitaciones remotas, refuerzo de la adherencia al tratamiento a través de medios virtuales y apoyo para el recojo de medicamentos.
P10 |  | La meta para el tamizaje de MCC se estimó en 2,160 tamizajes en el primer trimestre 2020 (enero:35, febrero:50 y marzo:50); y 3 personas con inicio de TAR por cada MCC, siendo la meta para este periodo de 48 personas con inicio TAR (32 HSH y 16 MT); de abril en adelante, debido al estado de inmovilización por la pandemia del COVID 19, se plantearon metas acorde al trabajo remoto realizado por los MCC en consistencia con la imposibilidad de las salidas a campo, siendo estas actividades: capacitaciones remotas, refuerzo de la adherencia al tratamiento a través de medios virtuales y apoyo para el recojo de medicamentos.
Menú

## Acciones
Cuadro de mando: Perú - VIH / SIDA
| Seleccionar | Seleccionar |  |  |  | Periodo: |  | P4
| Ultima calificación: | Seleccionar |  | CARE PERU |  | Desde: |  | 2020-01-01
|  |  | Expansión de la Respuesta Nacional al VIH en poblaciones clave y vulnerables de ámbitos urbanos y amazónicos del Perú |  |  |  | Hasta: | 2020-06-30
Decisiones y acciones
¿Cuál es el estado general de la ejecución de esta subvención?
| Principales recomendaciones del Comité de Monitoreo Estratégico |  |  |  | Decisión del MCP | Fecha límite para ejecutarla | Persona responsable
Periodo de referencia actual
Acciones programadas / Periodo anterior
¿Cuál es el estado general de la ejecución de estas acciones?
| Decisión del MCP |  |  |  | Acción realizada | Fecha límite para ejecutarla | Persona responsable
Periodo de referencia anterior
Menú

## Setup (hidden)
Tablero de mando: Perú - VIH / SIDA
Set-up = List of validation for Grant Detail page
Component | Currency | Round | Phase | Period | Rating | LFA | Medicaments | Countries
Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar
VIH / SIDA | $ | Ronda 1 | Fase 1 | P1 | A1 | CA (Crown Agents) | Isoniazid | Antigua y Barbuda
MALARIA | € | Ronda 2 | Fase 2 | P2 | A2 | DEL (Deloitte) | Ethambutol | Antillas Holandesas
TB |  | Ronda 3 | RCC | P3 | B1 | DTT (DTT Emerging Markets) | Rifampicin | Argentina
VIHSIDA / TB |  | Ronda 4 |  | P4 | B2 | FIN (Finconsult) | Pyrazimamide | Aruba
FSS |  | Ronda 5 |  | P5 | C | GT (Grant Thornton) | RDT | Bahamas
|  | Ronda 6 |  | P6 |  | H-C (Hodar-Conseil) | NVP | Barbados
|  | Ronda 7 |  | P7 |  | KPMG (KPMG) | 3TC | Belice
|  | Ronda 8 |  | P8 |  | MSCI (MSCI) | D4T | Bermudas
|  | Ronda 9 |  | P9 |  | PwC (PricewaterhouseCoopers) | AZT | Bolivia
|  | Ronda 10 |  | P10 |  | STI (Swiss Tropical Institute), | DDI | Brasil
|  |  |  | P11 |  | UNOPS | EFV | Cabo Verde
|  |  |  | P12 |  |  | AS/LF | Chile
[7 empty] | AS/AQ | Colombia
[7 empty] | AS/MQ | Costa Rica
[7 empty] | Al/Lum | Cuba
Dominica
[7 empty] | TB nutri'l supplements | Ecuador
[7 empty] | E-PAP | El Salvador
[7 empty] | Producto 1 | España
[7 empty] | Producto 2 | Guadalupe
[7 empty] | Producto 3 | Guatemala
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bissau
Guyana
Haití
Honduras
Islas Caimanes
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
San Vicente, Granadinas
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela